中国计量学院文化建设任务书（2008－2012）

| 序号 | 建设项目 | 建设目标 | 工作进度 | 建设内容及具体措施 | 责任领导 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理论武装 | 用先进的政治思想武装师生，真正发挥社会主义核心价值体系的教化作用和规范功能。 | 2008年底 | 完善和出台校院两级中心组理论学习制度，加强对中心组学习的检查和考核，明确相关部门的职责和任务。 | 于永明 | 宣传部 | 组织部 |
|  |  |  | 长期 | 重视教职工的日常政治学习，丰富学习形式，提高学习实效。 | 陶伟华 | 宣传部 | 各部门 |
|  |  |  | 2010年底 | 按照教育厅课程建设新标准，优化思想政治理论课教学内容，改进教学方式，改革实践环节，加强教学管理。 | 陶伟华 | 社科部 | 教务处 |
|  |  |  | 2009年初 | 加大思想政治理论课教师引进和培训工作力度，根据中央和省委文件制定实施意见。 | 陶伟华 | 社科部 人事处 | 教务处 |
| 2 | 学校精神培育和弘扬 | 充分挖掘学校办学历程中形成的量院精神和文化品质，丰富学校精神文化的内涵，凝练量院精神，增强师生对学校“一训三风”的文化认同。 | 长期 | 凝练和弘扬量院精神。深度挖掘、不断凝练办学理念、校训、校风、教风、学风的深刻内涵。 | 于永明 林建忠 | 高教所 | 宣传部 |
|  |  |  | 2008年10月 | 编印《量院文化简明读本》。 | 陶伟华 | 宣传部 | 相关部门 |
|  |  |  | 2008年10月 | 建立校史馆。 | 陶伟华 | 宣传部 | 各二级学院、 档案馆等 |
|  |  |  |  | 建立计量史馆。 | 侯 宇 | 图书馆 |  |
|  |  |  | 长期 | 继续深化计量史的研究，力争申报建设项目。 | 蒋家新 | 图书馆 | 科技处 |
|  |  |  | 长期 | 每年组织新进校师生入校后的校史和计量史教育。 | 陶伟华 | 宣传部 | 人事处、学生处、各二级学院 |
|  |  |  | 长期 | 以校庆纪念日、开学典礼、毕业典礼、国际国内重要节日等为契机，组织具有教育意义和影响力的活动。 | 相关领导 | 相关部门 |  |
|  |  |  | 长期 | 利用报纸、网络、视频、座谈会等多种方式宣传杰出校友，激励在校学生立志成才。 | 冯时林 | 校友办 宣传部 |  |
| 3 | 学校制度文化建设 | 确立“学术自由、鼓励创新，民主管理、依法治校”的理念，完善规章制度，形成科学、合理、规范的制度体系。 | 2009年12月 | 充分发挥学术委员会、教学委员会、学位委员会等学术组织的职能，制定教授治学制度文件，明确学科、专业负责人的责、权、利，发挥他们在学科专业建设、教学建设等方面的组织、协调和带领作用。 | 于永明 林建忠 | 党办校办 | 教务处、科技处、研究生部、人事处 |
|  |  |  | 长期 | 明确各部门每年的创新工作和重点工作，加强考核力度。 | 于永明 林建忠 | 党办校办 | 各部门 |
|  |  |  | 2009年8月 | 加强创新团队建设力度，研究出台扶持政策，鼓励创新。 | 林建忠 | 人事处 | 教务处、科技处 |
|  |  |  | 2009年8月 | 优化2009级人才培养方案，注重特色课程体系建设。 | 侯 宇 | 教务处 | 各二级学院 |
|  |  |  | 2008年 | 强化学生实践创新能力，培育我校学生创新创业品牌，出台《中国计量学院大学生创新实践活动实施办法》，构建齐抓共管、责任明确的管理体系。 | 侯 宇 陶伟华 | 教务处 团委 | 各二级学院 |
|  |  |  | 长期 | 积极推动科技创新，强化特色项目，制定和完善科研项目管理、科研成果奖励、重大科技成果培育、博士教授服务地方、二级学院科研考核、学科性公司管理办法等制度。 | 俞晓平 | 科技处 |  |
|  |  |  | 长期 | 加强创新科技的宣传，及时挖掘、总结科技创新的成果和经验，加大向全社会推广的力度，办好《科技之窗》。 | 俞晓平 | 科技处 | 宣传部 |
|  |  |  | 2009年8月前 | 加强通识教育研究，提出逐步加大人文素质教育课程学分及其课程建设、师资配备计划方案。 | 侯 宇 | 教务处 | 人文学院 人事处 |
|  |  |  | 长期 | 建立健全惩治和预防腐败体系，建立长效机制。 | 徐涌金 | 纪监办 |  |
|  |  |  | 2010年12月 | 完善教代会的民主管理和监督作用，深化教代会在学校重大问题决策中的审议作用，建立重大情况向教代会通报制度。 | 徐涌金 | 工会 | 纪监办、计财处 |
|  |  |  | 长期 | 建立健全校院两级重大决策征求意见和政务公开制度，定期开展监督检查。 | 于永明 | 党办校办 | 纪监办、工会 |
|  |  |  | 2009年底前 | 根据学校发展要求，对学校规章制度进行一次全面梳理，建立健全合理规范的制度体系，加大制度的落实和执行力。 | 于永明 | 党办校办 | 各部门 |
|  |  |  | 长期 | 开展普法教育和法制宣传教育月等活动，增强领导干部和广大师生的法制意识，倡导依法办事、按规则办事。 | 陶伟华 | 宣传部 | 各部门 |
|  |  |  | 长期 | 完善实验室管理制度，推进实验室建设规范化、标准化。 | 蒋家新 | 设备处 | 各二级学院 |
| 4 | 师德师风建设 | 鼓励和引导教职工在政治思想上、道德品质上、学识教风上率先垂范，为人师表。 | 2009年6月 | 走访和调查各单位师德师风建设现状，提出学校下一步开展师德建设工作的有效措施。 | 林建忠 | 人事处 | 宣传部、教务处和各二级学院 |
|  |  |  | 长期 | 定期开展选树师德标兵和各类评优活动，深化评比内涵，大力表彰先进典型。 | 相关领导 | 相关单位 |  |
|  |  |  | 2009年12月 | 把职业道德与全员岗位聘任、晋升晋级、解决教师的实际困难紧密结合，细化、实化教职工职业道德规范，修订完善《中国计量学院师德规范》和《中国计量学院师德师风考评办法》，建立长效机制。 | 林建忠 | 人事处 |  |
|  |  |  | 长期 | 丰富新进教师师德培训内容，提高师德培训的针对性。 |  |  |  |
| 5 | 学风建设 | 深化“励志笃学，求真诚行” 的学风内涵，丰富和完善学风建设的具体制度与实施方案。 | 2008年底 | 进一步完善学风建设评估指标体系，优化“特优学风班”、“优良学风班”评比办法。 | 陶伟华 | 学生处 | 各二级学院 |
|  |  |  | 2009年底 | 探索思想政治理论与学生日常行为规范相结合的综合考评体系。完善“学生三自运行模式”，修订《学生手册》。 | 陶伟华 | 学生处 | 教务处、社科部、后勤公司等 |
|  |  |  | 长期 | 重视专业认同教育，提高课堂教学效果，加强课堂纪律，注重发挥任课教师在学风建设中的作用，激发学生学习积极性和主动性。 | 侯 宇 | 教务处 | 各二级学院 |
|  |  |  | 长期 | 加强教学与学工系统、学校与二级学院的联动，探索教学与学生管理新模式。 | 侯 宇 陶伟华 | 教务处 学生处 团委 | 各二级学院 |
|  |  |  | 长期 | 加强班主任队伍的建设和考核，促进班风建设。 | 陶伟华 | 学生处 | 各二级学院 |
|  |  |  |  | 加强辅导员联谊会建设，定期举办业务讲座，积极开展学生思政教育研究。 |  |  |  |
|  |  |  | 2009年初 | 制定在读研究生担任辅导员的政策制度，落实辅导员工作力量，丰富研究生社会工作经历，培养研究生社会工作能力。 | 陶伟华 | 学生处 研究生部 | 人事处 |
|  |  |  | 长期 | 加强考前诚信教育，认真组织学生学习考试规定和考试纪律；严肃考场纪律，严格评分标准，努力杜绝考试作弊现象，提高考试质量。 | 侯 宇 | 教务处 学生处 | 各二级学院 |
| 6 | 校园文化活动特色精品 | 积极开展校园文化活动，提高参与率，扩大覆盖面，促进大学生思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质协调发展。 | 长期 | 开展各类特色鲜明、参与面广、形式多样的校园科技文化活动，不断提高活动的品位，精心打造“计量文化月”。 | 相关领导 | 各部门 |  |
|  |  |  | 2008年底 | 全面开展大学生素质拓展工作，开发素质拓展网上论证系统并投入使用。 | 陶伟华 | 团委 | 各二级学院 |
|  |  |  | 每年定期 | 开展社会实践方案创意大赛，重点推进社会实践与专业实践的有机结合，加强社会实践基地建设。 |  |  |  |
|  |  |  | 每年定期 | 积极推进青年志愿者基地建设，加强对志愿者的培训，提高志愿者综合素质、服务水平与层次，提升我校志愿者服务品牌。 |  |  |  |
|  |  |  | 2009年６月前 | 探索建立校、院社团分层次管理体系，研究出台加强社团管理的规定，理顺校级、校院两级社团建设的思路和职责。 |  |  |  |
|  |  |  | 2009年底前 | 落实社团“四个一”建设要求，研究制定社团指导教师工作量量化和考核办法。开展优秀社团和社团优秀指导教师评比表彰活动。 |  |  | 教务处 |
|  |  |  | 每年定期 | 举办“研究生科技文化节”，通过科技学术、文化交流和体育等活动，活跃校园学术氛围，提高研究生创新能力，增强研究生综合素质，展现研究生风采。 | 陶伟华 俞晓平 | 研究生部 |  |
| 7 | 校园文化阵地建设 | 加强管理，充分发挥文化阵地在育人中的作用。 | 长期 | 加强校报、网络、视频新闻等宣传阵地建设，严格校内各类刊物备案制度。制定哲学社会科学报告会管理制度。 | 陶伟华 | 宣传部 |  |
|  |  |  | 长期 | 加强“亮点网” 和校园BBS的管理。 |  |  |  |
|  |  |  | 长期 | 继续办好“嘉量讲坛”、“翔宇讲坛”、“启明论坛”。 | 相关领导 | 相关部门 | 各二级学院 |
| 8 | 优化校园环境 | 强化校园环境的人文精神与艺术气息，实现环境育人。 | 根据工程进度 | 做好东校区主要道路、楼宇、景点的命名。 | 陶伟华 | 宣传部 | 基建处 后产处 |
|  |  |  | 长期 | 丰富校园雕塑、书画等校园人文景点的建设。 |  |  | 艺术设计学院 |
|  |  |  | 2009年6月 | 出台横幅、广告、标语管理办法。 |  |  | 后勤服务公司、团委 |
|  |  |  | 长期 | 推进校园公共场所的环境美化。 | 蒋家新 冯时林 | 后产处 后勤服务公司 |  |
|  |  |  | 长期 | 重视学生公寓环境建设。 | 冯时林 | 后勤服务公司 | 学生处 |
| 9 | 学校形象塑造 | 进一步塑造和完善学校形象，加强学校的对外宣传，扩大学校的社会影响力。 | 长期 | 规范和推广中国计量学院形象识别系统、校训的使用。 | 于永明 | 党办校办 | 宣传部、 后产处 |
|  |  |  | 长期 | 重点加强办学理念、办学特色、学校重要事件及重大节日、纪念日的宣传力度，扩大学校的社会影响力。 | 陶伟华 | 宣传部 | 相关部门 |
| 10 | 平安校园建设 | 构建稳定的校园环境，良好的治安环境，安全的学习生活环境。 | 长期 | 以“平安校园”建设为抓手，建立完善的校园安全防控体系，开拓校园治安综合治理工作的新思路，加强学校内部安全管理和安全保卫工作，强化师生的安全教育。 | 冯时林 | 保卫处 | 各二级学院 |
|  |  |  | 长期 | 构建学校网络安全防控体系，保障网络安全。 | 蒋家新 | 现代教育中心 | 相关部门、 各二级学院 |
| 11 | 大学文化理论研究 | 加强大学文化理论研究，用研究成果指导学校文化建设。 | 长期 | 重视研究大学文化建设，成立文化研究中心； 定期召开文化建设研讨会，总结学校文化建设经验，探讨重点、热点和难点问题的解决途径。 | 于永明 林建忠 | 人文学院、高教所、 宣传部 |  |